**План реализации мероприятий регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг»**

**на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Задачи** | **Сроки проведения** | **Уровень участия** | **Ответственное лицо (ФИО), должность, контактные данные** |
| **Развитие экспорта медицинских услуг** |
| 1. | **2.1. Контрольная точка:** «Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей»:**2.1.1. Мероприятие:**Разработка системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей. Проведение мероприятий по разработке механизма мониторинга, позволяющего производить сбор сведений с медицинских организаций в соответствии с показателями проекта. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **01.02.2020**с 01.02.2019 по 01.02.2020 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru  |
| 2. | **2.2. Контрольная точка:** «Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей»:**2.2.1.** **Мероприятие:**Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, включая методику расчета показателей. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **31.12.2021**с 01.02.2020 по 31.12.2021 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru  |
| 3. | **3.2. Контрольная точка:**Реализация плана участия в международных выставках:**3.2.1. Мероприятие:**Реализация плана участия в международных выставочных мероприятиях с целью повышения уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края  | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **31.12.2021**с 01.02.2020 по 31.12.2021 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru |
| 4. | **4.2. Контрольная точка:**«Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2020г.»:**4.1.2. Мероприятие:**Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2020г.»: | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **31.12.2020**с 01.11.2019 по 31.12.2019 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru |
| 5. | **4.3. Контрольная точка:**«Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2021г.»:**4.1.3. Мероприятие:**Разработка программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Камчатского края на 2021 г. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **31.12.2021**с 01.11.2020 по 31.12.2020 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru |
| 6. | **5.1. Контрольная точка:** «Начало функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг»:**5.1.2. Мероприятие:**Обеспечение функционирования координирующего центра по вопросам экспорта медицинских услуг на период реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **01.07.2019**с 02.06.2019 по 31.12.2021 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru |
| 7. | **6.1. Контрольная точка:**«Разработан комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг»:**6.1.1. Мероприятие:**Проработка с учетом межведомственного взаимодействия мероприятий, входящих в комплекс мер, включая мероприятия по вопросу контроля качества оказания медицинских услуг с целью выявления потенциальных точек для повышения конкурентоспособности медицинских организаций на международной арене, мероприятия по проведению презентаций рекреационных зон, находящихся в зоне транспортной доступности по отношению к медицинским организациям, в которых предполагается оказание медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в рамках комплексного лечения с учетом реабилитационного компонента, а также учитывая иные барьеры, выявляемые в ходе проведения работы по п. 1.1.1  | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **01.02.2020**с 1.06.2019 по 1.02.2020 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru |
| 8 | **6.2. Контрольная точка:** «Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг»:**6.2.1. Мероприятие:**Реализация комплекса мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг» с учетом межведомственного взаимодействия до 2021 г. | Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг | **31.12.2021**с 1.02.2020 по 31.12.2021 | III | Жигалов Николай Борисович – зам. начальника отдела экономики здравоохранения, ОМСтел.: 8(4152) 42-83-78эл. почта:ZhigalovNB@kamgov.ru |