Пояснительная записка

по внесению изменений в региональную программу Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края», утвержденную распоряжением Правительства Камчатского края

от 15.12.2020 № 622-РП

На основании методических рекомендаций по разработке рекомендаций по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, направленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, необходимо внести изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 15.12.2020 № 622-РП (далее – Региональная программа).

Проектом распоряжения Правительства Камчатского края, предлагается внести изменения в части корректировки мероприятий и ресурсного обеспечения.

Изменение количества объектов/единиц и объемов финансирования мероприятий отражено в таблицах 1 и 2 к пояснительной записке.

**По мероприятию 1** «Осуществление нового строительства (его разрешение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц».

С учетом степени износа зданий региональной программой утвержден 21 объект на сумму 3 590,05 млн рублей, из них:

в 2021 году 8 объектов, из которых 3 объекта переходящие, на сумму 320,5 млн рублей, ввод в эксплуатацию 3 объектов;

в 2022 году 10 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 899,9 млн рублей, ввод в эксплуатацию 6 объектов;

в 2023 году 4 объектов, из которых 2 объекта будут переходящими, на сумму 459,1 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2024 году 7 объектов, из которых 5 объектов переходящие, на сумму 660,7 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2025 году 8 объектов на сумму 1 249,9 млн рублей, ввод в эксплуатацию 8 объектов.

*По результатам реализации мероприятия Региональной программы «Осуществление нового строительства (его завершение)» в 2022 году не введены в эксплуатацию 8 объектов строительства. На цели реализации мероприятия «Осуществление нового строительства (его завершение)» 2022 года, бюджету Камчатского края в 2023 году* ***восстановлены*** *средства федерального бюджета в общей сумме 681 036 600,0 рублей, в том числе: средства резервного фонда в сумме 146 307 500,0 рублей, средства субсидии в сумме 534 729 100,0 рублей.*

***Проектом программы планируются изменения:***

в 2021 году 8 объектов, из которых 3 объекта переходящие, на сумму 320,5 млн рублей, ввод в эксплуатацию 3 объектов;

в 2022 году 10 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 899,9 млн рублей, ввод в эксплуатацию 6 объектов;

в 2023 году 4 объектов, из которых 2 объекта будут переходящими, на сумму 459,1 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2024 году 6 объектов, из которых 4 объектов переходящие, на сумму 579,6 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2025 году 5 объектов на сумму 1 218,4 млн рублей, ввод в эксплуатацию 5 объектов.

***Обоснования:***

1. Предлагаем **объект «Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран**», строительство которого предусмотрено в 2025 году перенести в мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году, предусмотрев объем финансирования 11 305,0 тыс.рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 050,4 тыс.рублей. Предлагаем исключить объект из мероприятия «Осуществление нового строительства» по причине - процент износа менее 81%.

Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран располагается в приспособленном помещении, процент износа объекта составляет 60,36% (Акт обследования технического состояния здания здания прилагается). Техническая характеристика здания: 1971 год постройки жилого дома, занимаемая площадь – 228 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с. Ковран оказывается в полном объеме в действующем фельдшерско-акушерском пункте и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

Предлагаем перенести результат по строительству объекта с 2025 год на результат по осуществлению капитального ремонта в 2024 году.

2. Предлагаем **объект «Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край,Тигильский муниципальный район, с. Седанка»** перенести из мероприятия по строительству в 2025 году в мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году, предусмотрев объем финансирования 12 019,3 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 11 748,6 тыс.рублей. Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Седанка, располагается в приспособленном помещении, процент износа составляет 52,1 % (Акт обследования технического состояния здания здания прилагается). Предлагаем исключить объект из мероприятия «Осуществление нового строительства» по причине - процент износа менее 81%.

Техническая характеристика здания: 1971 год постройки жилого дома, занимаемая площадь – 158,5 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с. Седанка оказывается в полном объеме в действующем фельдшерско-акушерском пункте и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

Предлагаем перенести результат по строительству объекта с 2025 год на мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году.

3. Предлагаем **объект «Никольская районная больница»** перенести из мероприятия по строительству в 2025 году в мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году, предусмотрев объем финансирования 25 000 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 24 436,8 тыс.рублей. Никольская районная больница, Алеутский район, с. Никольское располагается в приспособленном помещении, процент износа составляет 80 % (Акт обследования технического состояния здания здания прилагается). Предлагаем исключить объект из мероприятия «Осуществление нового строительства» по причине - процент износа менее 81%.

Техническая характеристика здания: 1969 год постройки жилого дома, занимаемая площадь – 899,1 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с.Никольское оказывается в полном объеме в действующей районной больнице и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

Предлагаем перенести результат по строительству объекта с 2025 год на мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году с переносом предусмотренного финансирования в объеме 25 000,00 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 24 436,8 тыс. рублей.

4. Предлагаем увеличить стоимость строительства (произведен расчет стоимости строительства в соответствии с Приказом Минстроя России от 14 марта 2023 г. № 182/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2023), по следующим объектам (за счет высвободившихся средств в результате переноса объектов из мероприятия по строительству в мероприятие по осуществлению капитального ремонта):

1. По **объекту Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово** - реализация 2024-2025 годы. По результатам произведенного расчета стоимость строительства увеличена и составила 51 718,2 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 50 556,2 тыс рублей. Увеличение стоимости на 13 869,4 тыс. рублей.

2. **По объекту Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Карага** - реализация 2025 год. По результатам произведенного расчета стоимость строительства увеличена и составила 50 575,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 49 435,8 тыс рублей. Увеличение стоимости на 26 787,5 тыс. рублей.

3. **По объекту Соболевская районная больница** - реализация 2025 год. По результатам произведенного расчета стоимость строительства увеличена и составила 715 425, 5 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 699 307,7 тыс рублей. Увеличение стоимости на 165 423,6 тыс. рублей.

С целью информирования населения планируемые изменения размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края <https://www.kamgov.ru/minzdrav/document/frontend-document/index-project> и <https://www.kamgov.ru/minzdrav/regionalnaa-programma-modernizacia-pervicnogo-zvena-zdravoohranenia-kamcatskogo-kraa>. Обращения от населения не поступали.

**По мероприятию 2** «Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц»

С учетом степени износа зданий региональной программой утверждено 20 объектов на сумму 405,985 млн. рублей, из них:

в 2021 году 10 объектов, из которых 3 объекта являются переходящими, на сумму 80,917 млн рублей;

в 2022 году 5 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 53,431 млн рублей;

в 2023 году 7 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 133,148 млн рублей;

в 2024 году 3 объекта, из которых все объекты являются переходящими, на сумму 88,255 млн рублей;

в 2025 году 5 объектов на сумму 50,235 млн рублей.

***Проектом программы планируются изменения:***

В Региональной программе на период с 2021 по 2025 год планируется проведение работ по 23 объектам на сумму 518,522 млн. рублей, из них:

в 2021 году 10 объектов, из которых 3 объекта стали переходящими, на сумму 80,92 млн рублей;

в 2022 году 5 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 53,431 млн рублей;

в 2023 году 7 объектов, из которых 2 объекта будут переходящими, на сумму 133,148 млн рублей;

в 2024 году 4 объекта, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 168,510 млн рублей;

в 2025 году 4 объекта на сумму 82,516 млн рублей.

**Обоснования:**

Предлагаем внести изменения в Программу по капитальному ремонту *в части внесения новых объектов (перенос из мероприятия «Капитальное строительство» в мероприятие «Капитальный ремонт»)*:

- софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части мероприятий по капитальному ремонту, строительству (реконструкции), приобретению быстровозводимых модульных конструкций конструкций и недвижимого имущества:

2. По объекту Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края **«Никольская районная больница»**, планируется капитальный ремонт внутреннего инженерного обеспечения, внутренних помещений и крыши, фасада, окон, отмостки фундамента-набетонки, пандуса для маломобильных групп населения здания ГБУЗ КК «Никольская районная больница» стоимостью 25,000 млн рублей со сроком реализации в 2024 году.

В настоящее время проектная документация разработана, передана на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и контрактацией в 2023 году.

3. По объекту **«Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран**» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Тигильская районная больница», планируется капитальный ремонт кровли, бетонной отмостки, наружных стен, крыльца с устройством пандуса, электрических сетей, канализации (септик), устройство сетей водоснабжения, внутренние общестроительные работы (полы, потолки, стены, замена окон и дверей), сантехнические работы, устройство ограждения территории по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 22 стоимостью 11,305 млн рублей со сроком реализации в 2024 году.

В настоящее время в стадии завершения разработка проектной документации, с дальнейшей передачей на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и контрактацией в 2023 году.

4. По объекту **«Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край,Тигильский муниципальный район, с. Седанка»** Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Тигильская районная больница», планируется капитальный ремонт кровли, бетонной отмостки, наружных стен, крыльца с устройством пандуса, электрических сетей, сетей водоснабжения, канализации (септик), внутренние общестроительные работы (полы, потолки, стены, замена окон и дверей), сантехнические работы, устройство ограждения территории по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Седанка, ул. Советская, д. 11. стоимостью 12,019 млн рублей со сроком реализации в 2024 году.

В настоящее время в стадии завершения разработка проектной документации, с дальнейшей передачей на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и контрактацией в 2023 году.

Предлагаем внести изменения в Программу по *капитальному ремонту в части наименования видов работ:*

1. В поликлиническом подразделении государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Соболевская районная больница»

- действующую формулировку: «Замена инженерных систем (системы освещения), общестроительные, отделочные, штукатурные, малярные работы» заменить на следующие виды работ: «Выборочный капитальный ремонт в поликлиническом отделении. Общестроительные, отделочные и штукатурные работы: замена дверных блоков в ГБУЗ КК "Соболевская районная больница", капитальный ремонт холла здания поликлиники, расположенного по адресу: Камчатский край, Соболевский район, с. Соболево, ул. Родыгина, д, 12».

2. В отделении общей врачебной практики (семейной медицины) в с. Тымлат государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница»

- действующую формулировку: «Комплексный капитальный ремонт: замена дверей, замена полов, перекрытий, перегородок, ремонт наружных стен, фундамента, отмостки крыльца с устройством пандуса, внутренние общестроительные работы (ремонт внутренних помещений)» заменить на: «Выборочный капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат, расположенного по адресу: Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат, ул. Набережная, 18».

3. В фельдшерско-акушерском пункте с. Средние Пахачи государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Олюторская районная больница»

- действующую формулировку: «Выборочный капитальный ремонт канализации, замена полов, внутренние общестроительные, отделочные работы, штукатурные, малярные и другие» заменить на: «Выборочный капитальный ремонт ФАП с. Средние Пахачи: ремонт канализации, замена полов, внутренние общестроительные, отделочные работы, штукатурные, малярные и другие».

4. Во врачебной амбулатории п. Раздольный государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница»

- действующую формулировку: «Ремонт кровли, внутренние общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы: отопление, холодное водоснабжение и водоотведение» заменить на: «Выборочный капитальный ремонт: Ремонт фасада, кровли, внутренние общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы: отопление, холодное водоснабжение и водоотведение во врачебной амбулатории, расположенной по адресу: 684020 Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, ул. Лесная,1».

5. В главном корпусе (стационар с поликлиникой) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница ул. Победы, 1А

- действующую формулировку: «Капитальный ремонт кровли ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница, расположенная по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1а; Капитальный ремонт электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей; системы отопления, водоснабжения, водоотведения и ремонт помещений; системы вентиляции; общестроительные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, замена дверей); ремонт входной группы в здании главного корпуса (стационар, поликлиника), расположенного по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1а» заменить на: «Капитальный ремонт кровли ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница, расположенная по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1а; Капитальный ремонт электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей; системы отопления, водоснабжения, водоотведения и ремонт помещений; системы вентиляции; общестроительные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, замена дверей) в здании главного корпуса (стационар, поликлиника), расположенного по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1а».

Предлагаем внести изменения в Программу по капитальному ремонту *в части увеличения стоимости работ*:

1. По объекту врачебная амбулатория с. Апача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница», запланирован капитальный ремонт кровли.

На данные работы в 2020 году разработана сметная документация со стоимостью ремонтных работ 1,995 млн рублей со сроком реализации в 2025 году, в 2023 году проведен расчет предельной стоимости капитального ремонта объекта, которая составила 20,167 млн рублей. Увеличение стоимости за счет удорожания стоимости строительных материалов и их доставки, стоимости ремонтных работ составило 18,172 млн рублей, недостающую сумму предлагаем перераспределить

с мероприятия «Капитальное строительство».

1. По объекту врачебная амбулатория п. Раздольный Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница», предусмотрен капитальный ремонт кровли, кровли, общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы: отопление, холодное водоснабжение и водоотведение стоимостью 5,740 млн рублей со сроком реализации ремонта в 2025 году.

На данные работы в 2020 году разработана сметная документация без учета стоимости капитального ремонта фасада здания, в 2023 году проведен расчет предельной стоимости капитального ремонта объекта (с учетом дополнительного объема работ по ремонту фасада), которая составила 19,849 млн рублей. Увеличение стоимости за счет удорожания стоимости строительных материалов и их доставки, стоимости ремонтных работ и дополнительного объема работ составило 14,427 млн рублей, недостающую сумму предлагаем перераспределить с мероприятия «Капитальное строительство».

1. По объекту отделение общей врачебной практики (семейной медицины) п. Тымлат Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница», запланирован капитальный ремонт: замена дверей, замена полов, перекрытий, перегородок, ремонт наружных стен, фундамента, отмостки, крыльца с устройством пандуса, внутренние общестроительные работы (ремонт внутренних помещений) с предложенной медицинским учреждением стоимостью работ - 10,000 млн рублей со сроком реализации ремонта в 2024 году.

По состоянию на 21.03.2023 года (период внесения изменений в Программу по итогам 1 квартала 2023 года) и предложением переноса данного объекта из мероприятия «Капитальное строительство» в мероприятие «Капитальный ремонт» на данные работы сметная документация отсутствовала, по итогам 2 квартала 2023 года проведен расчет предельной стоимости капитального ремонта объекта, которая составила 41,931 млн рублей. Увеличение стоимости за счет перерасчета стоимости строительных материалов, их доставки, стоимости ремонтных работ составило 31,931 млн рублей, недостающую сумму предлагаем перераспределить с мероприятия «Капитальное строительство».

Предлагаем внести изменения в Программу по капитальному ремонту *в части перераспределения стоимости работ внутри мероприятия*:

В программе 2023 года запланирован капитальный ремонт по объектам «Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» общей стоимостью 197,854 млн. рублей, предлагаем перераспределить внутри мероприятия «Капитальный ремонт» с учетом увеличения стоимости работ (в пределах 10 % от стоимости заключенных контрактов) за счет увеличения объема работ, в том числе по объектам:

1. По объекту государственного бюджетного учреждения «Вилючинская городская больница» ул. Победы, 1А на общую сумму 136,116 млн рублей с распределением по годам реализации: в 2023 году – 45,491 млн рублей, в 2024 году – 52,501 млн. рублей, в 2025 году – 38,123 млн рублей.
2. По объекту государственного бюджетного учреждения «Вилючинская городская больница» ул. Спортивная, 12 на общую сумму 61,738 млн. рублей с распределением по годам реализации: в 2023 году – 31,608 млн рублей, в 2024 году – 25,754 млн. рублей, в 2025 году – 4,377 млн рублей, а именно:

*В 2023 году:*

1. Потребность на реализацию капитального ремонта объекта стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Победы 1А после проведения конкурсных процедур (с учетом увеличения объема стоимости работ в пределах 10%) составляет 45,491 млн рублей, в действующей редакции Программы - 40,268 млн рублей, разницу между финансированием данного мероприятия и потребностью в размере 5,223 млн рублей предлагаем перераспределить внутри мероприятия - снять с объекта - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная, 12.
2. Потребность на реализацию капитального ремонта фасада здания родильного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная, 12 после проведения конкурсных процедур (с учетом увеличения объема стоимости работ в пределах 10%) составляет 31,608 млн рублей, в действующей редакции Программы – 36,831 млн рублей, разницу между финансированием данного мероприятия и потребностью в размере 5,223 млн рублей предлагаем перераспределить внутри мероприятия. Экономию в сумме 5,223 млн рублей предлагаем перераспределить на капитальный ремонт главного корпуса (стационар с поликлиникой) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Победы 1А.

*В 2024 году*

1. Потребность на реализацию капитального ремонта объекта стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Победы 1А, после получения проектно-сметной документации уточненена стоимость работ, которая составляет 52,501 млн рублей, в действующей редакции Программы – 71.300 млн рублей, разницу между финансированием данного мероприятия и потребностью в размере 18,799 млн рублей предлагаем перераспределить внутри мероприятия на объект - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная, 12.
2. Потребность на реализацию капитального ремонта фасада здания родильного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная, 12 после получения проектно-сметной документации уточненена стоимость работ, которая составляет 25,753 млн рублей, в действующей редакции Программы – 6,955 млн рублей, разницу между финансированием данного мероприятия и потребностью в размере 18,799 млн рублей предлагаем перераспределить внутри мероприятия на капитальный ремонт главного корпуса (стационар с поликлиникой) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Победы 1А.

*В 2025 году*

1. Потребность на реализацию капитального ремонта объекта стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Победы 1А после получения проектно-сметной документации уточненена стоимость работ, которая составляет 38,123 млн рублей, в действующей редакции Программы – 27,500 млн рублей, разницу между финансированием данного мероприятия и потребностью в размере 10,623 млн рублей предлагаем перераспределить внутри мероприятия - снять с объекта - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная, 12.
2. Потребность на реализацию капитального ремонта фасада здания родильного отделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Спортивная, 12 после получения проектно-сметной документации уточненена стоимость работ, которая составляет 4,377 млн рублей, в действующей редакции Программы – 15,000 млн рублей, разницу между финансированием данного мероприятия и потребностью в размере 10,623 млн рублей предлагаем перераспределить внутри мероприятия на капитальный ремонт главного корпуса (стационар с поликлиникой) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» по ул. Победы 1А.

**По мероприятию 3** «Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц»

***Проектом программы не планируются изменения***

**По мероприятию 4** «Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц»

в 2023 году 2 объекта, из которых 1 объект является переходящим, на сумму 68,6 млн рублей, ввод в эксплуатацию 1 объекта;

в 2024 году 2 объекта, на сумму 87,6 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

Предлагаем в Региональную программу внести изменения по данному мероприятию в части перераспределения стоимости работ внутри мероприятия:

В 2023 году по объекту «Фельдшерский здравпункт. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, п. Двуречье» добавить финансирование в сумме 7 616,0 тыс. рублей. Финансирование предлагаем увеличить за счет уменьшения объема финансирование по объекту «Врачебная амбулатория. Камчатский край, Елизовский муниципальный район, с. Николаевка» на сумму 7 616,0 рублей.

**По мероприятию 5** Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

***Проектом программы не планируются изменения***

**По мероприятию 6** «С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи»

Региональной программой утверждено приобретение медицинского оборудования в количестве 339 единиц на сумму 740,7 млн рублей (дооснащение – 233 единицы, переоснащение – 106 единиц), из них:

в 2021 году 142 единицы оборудования на сумму 437,40 млн рублей (приобретено 142 единицы оборудования);

в 2022 году 143 единиц оборудования на сумму 162,46 млн рублей;

в 2023 году 49 единица оборудования на сумму 137,83 млн рублей;

в 2024 году 1 единица оборудования на сумму 2,20 млн рублей;

в 2025 году 4 единицы оборудования на сумму 0,80 млн рублей.

***Проектом программы планируются изменения:***

в 2021 году 142 единицы оборудования на сумму 437,40 млн рублей (приобретено 142 единицы оборудования);

в 2022 году 143 единиц оборудования на сумму 162,46 млн рублей;

в 2023 году 49 единица оборудования на сумму 137,83 млн рублей;

в 2024 году 6 единиц оборудования на сумму 3,0 млн рублей;

В целях достижения результатов реализации мероприятий региональной программы и обеспечения доступности оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения первичного звена предлагаем внести изменения в Приложение № 8 таблицы 1 в части наименования оборудования, а именно:

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница»:**

Исключить следующее медицинское оборудование:

Эндоскоп (для верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для нижних отделов желудочно-кишечного тракта, панкреато-дуоденальной зоны и/или для нижних дыхательных путей) – 3 единицы;

Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия) – 1 единица;

Предусмотреть приобретение следующего медицинского оборудования:

Кресло гинекологическое – 1 единица;

Кресло гинекологическое с осветительной лампой – 2 единицы;

Фетальный монитор – 2 единицы (предусмотрено приобретение в 2024 году).

В целях достижения результатов реализации мероприятий региональной программы и обеспечения доступности оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения первичного звена предлагаем внести изменения в Приложение № 8 таблицы 2 в части наименования оборудования, а именно:

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Корякская окружная больница»:**

Исключить следующее медицинское оборудование:

Аппарат рентгеновский для флюорографии легких цифровой или аналоговый – 1 единица.

Предусмотреть приобретение следующего медицинского оборудования:

Передвижной рентгеновский аппарат – 1 единица;

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Мильковская районная больница»:**

Предусмотреть приобретение следующего медицинского оборудования, запланированного на 2025 год, в 2024 году:

Стерилизатор для инструментов – 4 единицы.

Приложение:

1. Таблица изменения мероприятий Камчатский край в формате Excel;

2. Сравнительная таблица по мероприятию «Осуществление нового строительства (его завершение)» в формате Excel;

3. Сравнительная таблица по мероприятию «Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений» в формате Excel;

4. Сравнительная таблица по мероприятию Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ) в формате Excel;

5. Акты технического обследования зданий в формате PDF.