Пояснительная записка

по внесению изменений в региональную программу Камчатского края «Модернизация первичного звена здравоохранения Камчатского края», утвержденную распоряжением Правительства Камчатского края

от 15.12.2020 № 622-РП

На основании методических рекомендаций по разработке рекомендаций по разработке региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, направленных Министерством здравоохранения Российской Федерации, необходимо внести изменения в распоряжение Правительства Камчатского края от 15.12.2020 № 622-РП (далее – Региональная программа).

Проектом распоряжения Правительства Камчатского края, предлагается внести изменения в части корректировки мероприятий и ресурсного обеспечения, без изменений общих объемов финансирования по годам.

Изменение количества объектов/единиц и объемов финансирования мероприятий отражено в таблицах 1 и 2 к пояснительной записке.

С целью информирования населения планируемые изменения размещены на официальном сайте Правительства Камчатского края [https://www.kamgov.ru/minzdrav/document/frontend-document/index-project](https://www.kamgov.ru/minzdrav/document/frontend-document/index-project" \o "https://www.kamgov.ru/minzdrav/document/frontend-document/index-project) и [https://www.kamgov.ru/minzdrav/regionalnaa-programma-modernizacia-pervicnogo-zvena-zdravoohranenia-kamcatskogo-kraa](https://www.kamgov.ru/minzdrav/regionalnaa-programma-modernizacia-pervicnogo-zvena-zdravoohranenia-kamcatskogo-kraa" \o "https://www.kamgov.ru/minzdrav/regionalnaa-programma-modernizacia-pervicnogo-zvena-zdravoohranenia-kamcatskogo-kraa). Обращения от населения не поступали.

**По мероприятию 1** «Осуществление нового строительства (его разрешение), замены зданий в случае высокой степени износа, наличия избыточных площадей медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц».

С учетом степени износа зданий региональной программой утвержден 21 объект на сумму 3 590,05 млн рублей, из них:

в 2021 году 8 объектов, из которых 3 объекта переходящие, на сумму 320,47 млн рублей, ввод в эксплуатацию 3 объектов;

в 2022 году 10 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 899,89 млн рублей, ввод в эксплуатацию 6 объектов;

в 2023 году 4 объектов, из которых 2 объекта будут переходящими, на сумму 459,11 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2024 году 7 объектов, из которых 5 объекта переходящие, на сумму 660,67 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2025 году 8 объектов на сумму 1 249,90 млн рублей, ввод в эксплуатацию 8 объектов.

***Проектом программы планируются изменения:***

Строительство предлагаем предусмотреть 18 объектов на сумму 3 386,92 млн рублей, из них:

в 2021 году 8 объектов, из которых 3 объекта переходящие, на сумму 320,47 млн рублей, ввод в эксплуатацию 3 объектов;

в 2022 году 10 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 899,89 млн рублей, ввод в эксплуатацию 6 объектов;

в 2023 году 4 объектов, из которых 2 объекта будут переходящими, на сумму 459,11 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2024 году 6 объектов, из которых 4 объектов переходящие, на сумму 489,03 млн рублей, ввод в эксплуатацию 2 объектов;

в 2025 году 5 объекта на сумму 1 218,42 млн рублей, ввод в эксплуатацию 5 объектов.

С целью ускоренной реализацией мероприятий региональной программы в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2024 год и в связи с обследованием объектов специализированными организациями предлагаем в данное мероприятие внести следующие изменения:

1. **Объект «Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран**», строительство которого предусмотрено в 2025 году предлагаем перенести в мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году, предусмотрев объем финансирования 14,19 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 13,87 млн рублей. Предлагаем исключить объект из мероприятия «Осуществление нового строительства» по причине проведенного обследования здания специализированной организацией ООО «Актив Проект». Техническое заключение по результатам обследование прилагаем к настоящей пояснительной записке.

Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран располагается в приспособленном помещении, процент износа объекта составляет 60,36%. Техническая характеристика здания: 1971 год постройки здания, занимаемая площадь – 228 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с. Ковран оказывается в полном объеме в действующем фельдшерско-акушерском пункте и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

Предлагаем перенести результат по строительству объекта с 2025 год на результат по осуществлению капитального ремонта в 2024 году.

1. **Объект «Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край,Тигильский муниципальный район, с. Седанка»** предлагаемперенести из мероприятия по строительству в 2025 году в мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году, предусмотрев объем финансирования 14,10 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 13,78 млн рублей. Предлагаем исключить объект из мероприятия «Осуществление нового строительства» по причине проведенного обследования здания специализированной организацией ООО «Актив Проект». Техническое заключение по результатам обследование прилагаем к настоящей пояснительной записке.

Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Седанка, располагается в приспособленном помещении, процент износа составляет 52,1%. Техническая характеристика здания: 1971 год постройки жилого дома, занимаемая площадь – 158,5 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с. Седанка оказывается в полном объеме в действующем отделении общей врачебной практики (семейной медицины) и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

Предлагаем перенести результат по строительству объекта с 2025 год на мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году.

3. **Объект «Никольская районная больница»** перенести из мероприятия по строительству в 2025 году в мероприятие по осуществлению капитального ремонта в 2024 году, предусмотрев объем финансирования 110,61 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета 108,12 млн рублей.

Никольская районная больница, Алеутский район, с. Никольское располагается в приспособленном помещении, процент износа составляет 80 % (Акт обследования технического состояния здания здания прилагается). Предлагаем исключить объект из мероприятия «Осуществление нового строительства» по причине - процент износа менее 81%.

Техническая характеристика здания: 1969 год постройки жилого дома, занимаемая площадь – 899,1 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с.Никольское оказывается в полном объеме в действующей районной больнице и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

4. За счет нераспределенных средств, образовавшихся в результате переноса объектов из мероприятия по строительству в мероприятие по осуществлению капитального ремонта предлагаем увеличить стоимость строительства на основании произведенного расчета стоимости строительства в соответствии с Приказом Минстроя России от 14 марта 2023 г. № 182/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства «Укрупненные нормативы цены строительства. НЦС 81-02-21-2023), по следующим объектам:

1. **Объект Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Хайрюзово** - реализация 2024-2025 годы. По результатам произведенного расчета стоимость строительства увеличена и составила 51,72 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 50,55 млн рублей. Увеличение стоимости на 13,87 млн рублей.

2. **По объекту Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Карагинский муниципальный район, с. Карага** - реализация 2025 год. По результатам произведенного расчета стоимость строительства увеличена и составила 50,58 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 49,44 млн рублей. Увеличение стоимости на 12,73 млн рублей.

3. **По объекту Соболевская районная больница** - реализация 2024-2025 годы. По результатам произведенного расчета стоимость строительства увеличена и составила 624,84 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в сумме 610,76 млн рублей. Увеличение стоимости на 74,84 рублей.

**По мероприятию 2** «Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных и районных больниц»

С учетом степени износа зданий региональной программой утверждено 20 объектов на сумму 405,99 млн. рублей, из них:

в 2021 году 10 объектов, из которых 3 объекта являются переходящими, на сумму 80,92 млн рублей;

в 2022 году 5 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 53,43 млн рублей;

в 2023 году 7 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 133,15 млн рублей;

в 2024 году 3 объекта, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 88,26 млн рублей;

в 2025 году 5 объектов на сумму 50,24 млн рублей.

***Проектом программы планируются изменения:***

В Региональной программе на период с 2021 по 2025 год планируется проведение работ по 23 объектам на сумму 609,11 млн. рублей, из них:

в 2021 году 10 объектов, из которых 3 объекта стали переходящими, на сумму 80,92 млн рублей;

в 2022 году 5 объектов, из которых 2 объекта являются переходящими, на сумму 53,43 млн рублей;

в 2023 году 7 объектов, из которых 2 объекта будут переходящими, на сумму 133,15 млн рублей;

в 2024 году 6 объектов, из которых 3 объекта являются переходящими, на сумму 259,10 млн рублей;

в 2025 году 4 объекта на сумму 82,52 млн рублей.

С целью ускоренной реализацией мероприятий региональной программы в части переноса сроков реализации с 2025 года на 2024 год и в связи с обследованием объектов специализированными организациями предлагаем в данное мероприятие внести следующие изменения:

1. По объекту Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края **«Никольская районная больница»**, планируется капитальный ремонт внутреннего инженерного обеспечения, внутренних помещений и крыши, фасада, окон, отмостки фундамента-набетонки, пандуса для маломобильных групп населения здания ГБУЗ КК «Никольская районная больница» стоимостью 110,61 млн рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 108,12 млн рублей), **со сроком реализации в 2024 году**. В настоящее время проектная документация разработана 29.08.2023 и передана на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и контрактацией в 2023 году.

2. По объекту **«Фельдшерско-акушерский пункт. Камчатский край, Тигильский муниципальный район, с. Ковран**» Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Тигильская районная больница», планируется капитальный ремонт кровли, бетонной отмостки, наружных стен, крыльца с устройством пандуса, электрических сетей, канализации (септик), устройство сетей водоснабжения, внутренние общестроительные работы (полы, потолки, стены, замена окон и дверей), сантехнические работы, устройство ограждения территории по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 22 стоимостью 14,19 млн рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 13,87 млн рублей) с**о сроком реализации в 2024 году**.

В настоящее время разработана проектная документация, передана на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости с дальнейшей контрактацией в 2023 году.

3. По объекту **«Отделение общей врачебной практики (семейной медицины). Камчатский край,Тигильский муниципальный район, с. Седанка»** Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Тигильская районная больница», планируется капитальный ремонт кровли, бетонной отмостки, наружных стен, крыльца с устройством пандуса, электрических сетей, сетей водоснабжения, канализации (септик), внутренние общестроительные работы (полы, потолки, стены, замена окон и дверей), сантехнические работы, устройство ограждения территории по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Седанка, ул. Советская, д. 11. стоимостью 14,10 млн рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 13,78 млн рублей) **со сроком реализации в 2024 году.**

В настоящее время разработана проектная документация, передана на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости с дальнейшей контрактацией в 2023 году.

1. **В отделении общей врачебной практики (семейной медицины) в с. Тымлат государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Карагинская районная больница»** (реализация мероприятия в 2024 году)предлагаем заменить наименование работ на «Выборочный капитальный ремонт здания ОВОП с. Тымлат, расположенного по адресу: Камчатский край, Карагинский район, с. Тымлат, ул. Набережная, 18» в соответствии с проектной документацией, которая разработана 28.07.2023. Также по данному объекту увеличена стоимость работ, которая составила 41,93 млн рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета – 40,99 млн рублей). Проектная документация передана на проверку подтверждения сметной стоимости с дальнейшей контрактацией в 2023 году со сроком реализации ремонта в 2024 году.
2. **Во врачебной амбулатории п. Раздольный государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница»** (реализация мероприятия в 2025 году) предлагаем заменить наименование работ на «Выборочный капитальный ремонт: Ремонт фасада, кровли, внутренние общестроительные, электромонтажные и сантехнические работы: отопление, холодное водоснабжение и водоотведение во врачебной амбулатории, расположенной по адресу: 684020 Камчатский край, Елизовский район, п. Раздольный, ул. Лесная,1». По данному объекту также предлагаем увеличить стоимость работ с 5,74 млн рублей на 19,85 млн рублей. На данные работы в 2020 году разработана сметная документация без учета стоимости капитального ремонта фасада здания, в 2023 году проведен расчет предельной стоимости капитального ремонта объекта (с учетом дополнительного объема работ по ремонту фасада). В 2024 году планируется разработка проектной документации.

Увеличение стоимости за счет удорожания стоимости строительных материалов и их доставки, стоимости ремонтных работ и дополнительного объема работ составило 14,427 млн рублей, недостающую сумму предлагаем перераспределить с мероприятия «Осуществление строительства».

Стоимость работ рассчитана в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 01.02.2022 № 63/пр «Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных больниц по субъектам Российской Федерации», а также Методических рекомендаций определения нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, утвержденных приказом Минстроя России от 09.03.2022 № 145/пр.

1. **По объекту врачебная амбулатория с. Апача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Усть-Большерецкая районная больница»,** запланирован капитальный ремонт кровли в 2025 году на сумму 2,00 млн рублей. На данные работы в 2020 году разработана сметная документация со стоимостью ремонтных работ 2,00 млн рублей со сроком реализации в 2025 году, в 2023 году проведен расчет предельной стоимости капитального ремонта объекта, которая составила 20,17 млн рублей. В 2024 году планируется разработка проектной документации.

Увеличение стоимости за счет удорожания стоимости строительных материалов и их доставки, стоимости ремонтных работ составило 18,172 млн рублей, недостающую сумму предлагаем перераспределить с мероприятия «Капитальное строительство», с реализацией в 2025 году после разработки проектной документации и подтверждением достоверности сметной стоимости в 2024 году.

Стоимость работ рассчитана в соответствии с требованиями приказа Минстроя России от 01.02.2022 № 63/пр «Об утверждении нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, центральных районных больниц по субъектам Российской Федерации», а также Методических рекомендаций определения нормативов определения стоимости (предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного звена здравоохранения, утвержденных приказом Минстроя России от 09.03.2022 № 145/пр.

1. **По объекту государственного бюджетного учреждения «Вилючинская городская больница» ул. Победы, 1А,** реализация которого предусмотрена в 2021-2025 годах, предлагаем актуализировать виды работ в соответствии с проектной документацией на «Капитальный ремонт кровли ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница», расположенная по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1а; Капитальный ремонт электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей; системы отопления, водоснабжения, водоотведенияи ремонт помещений; системы вентиляции; общестроительные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, замена дверей) в здании главного корпуса (стационар, поликлиника), расположенного по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1а» и стоимость работ уменьшить на 8,18 млн рублей с 164,07 млн рублей на 155,89 млн рублей, по годам:

2021 год – 25,00 млн рублей без изменений;

2023 год – 40,27 млн рублей без изменений;

2024 год уменьшить на 18,80 млн рублей с 71,30 млн рублей на 52,50 млн рублей;

2025 год увеличить на 10,62 млн рублей с 27,50 млн рублей на 38,12 млн рублей.

1. **По объекту государственного бюджетного учреждения «Вилючинская городская больница» ул. Спортивная, 12,** реализация которого предусмотрена в 2023-2025 годах, предлагаем актуализировать виды работ в соответствии с проектной документацией на «Капитальный ремонт кровли, отделки и утепления фасада; электроосвещения, электрооборудования, структурированных компьютерных сетей; системы отопления, водоснабжения, водоотведения и ремонт помещений; общестроительные работы (штукатурные, малярные, облицовочные, замена дверей) в здании родильного отделения по адресу г. Вилючинск, ул. Спортивная, 12» и стоимость работ увеличить на 8,18 млн рублей с 58,79 млн рублей на 66,96 млн рублей, по годам:

2023 год – 36,83 млн рублей без изменений;

2024 год увеличение на 18,80 млн рублей с 6,96 млн рублей на 25,75 млн рублей;

2025 год уменьшить на 10,62 млн рублей с 15,00 млн рублей на 4,38 млн рублей.

- не софинансируемые за счет средств федерального бюджета расходы субъекта Российской Федерации в части мероприятий по капитальному ремонту:

4. По объекту фельдшерско-акушерский пункт в с. Ачайваям Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Олюторская районная больница» запланирован выборочный капитальный ремонт кровли, отмостки, фундамента, внутренние общестроительные работы, ремонт внутренних электрических сетей с установкой радиаторов отопления, ремонт системы водоснабжения, теплоснабжения, канализации, сантехнические работы, ремонт крыльца с установкой пандуса и поручней, замена окон и дверей, замена входных ворот стоимостью 49,95 млн. рублей со сроком реализации в 2024 году.

Данный объект предусмотрен в мероприятии «Осуществление строительства объектов» со сроком реализации в 2021-2022 годах. В связи с проведением обследования здания в 2023 году ООО «Кампрект» указано, что износ здания составляет 41,03% (Техническое заключение по резукльтатам обследования прилагаем). Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ачайваям располагается в приспособленном помещении. Техническая характеристика здания: 1965 года постройки здания, занимаемая площадь – 181,5 кв. м. В процессе эксплуатации периодически проводятся текущие ремонты, здание поддерживается в рабочем состоянии в соответствии с требованиями соблюдения установленных санитарных норм и правил эксплуатации, здание требует капитального ремонта.

Медицинская помощь жителям с. Ачайваям оказывается в полном объеме в действующем фельдшерско-акушерском пункте и внесенные изменения не повлияют на качество и доступность медицинской помощи.

В настоящее время на стадии завершения разработка проектной документации, с дальнейшим проведением государственной экспертизы достоверности сметной стоимости и контрактацией в 2023 году. Работы по капитальному ремонту объекта будут произведены за счет средств краевого бюджета. Предлагаем зачесть результат по строительству объекта осуществлением капитального ремонта в 2024 году (ПРИЛОЖЕНИЕ 11.1).

**По мероприятию 3** «Приобретение объектов недвижимого имущества, с даты ввода в эксплуатацию которых прошло не более 5 лет, и некапитальных строений, с даты завершения строительства которых прошло не более 5 лет, а также земельных участков, на которых они находятся, для размещения медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц»

***Проектом программы не планируются изменения***

**По мероприятию 4** «Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций врачебных амбулаторий, центров (отделений) общей врачебной практики (семейной медицины), фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских здравпунктов, подведомственных органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) муниципальных медицинских организаций, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц»

***Проектом программы не планируются изменения***

**По мероприятию 5** Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек): автотранспорт для доставки пациентов в медицинские организации, автотранспорт для доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

***Проектом программы не планируются изменения***

**По мероприятию 6** «С учетом паспортов медицинских организаций приведение материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь взрослым и детям, их обособленных структурных подразделений, центральных районных и районных больниц в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи, их дооснащение и переоснащение оборудованием для оказания медицинской помощи»

Региональной программой утверждено приобретение медицинского оборудования в количестве 339 единиц на сумму 740,69 млн рублей (дооснащение – 233 единицы, переоснащение – 106 единиц), из них:

в 2021 году 142 единицы оборудования на сумму 437,40 млн рублей;

в 2022 году 143 единиц оборудования на сумму 162,46 млн рублей;

в 2023 году 49 единица оборудования на сумму 137,83 млн рублей;

в 2024 году 1 единица оборудования на сумму 2,20 млн рублей;

в 2025 году 4 единицы оборудования на сумму 0,80 млн рублей.

***Проектом программы планируются изменения:***

Утвердить региональной программой приобретение медицинского оборудования в количестве 340 единиц на сумму 740,69 млн рублей (дооснащение – 234 единицы, переоснащение – 106 единиц), из них:

в 2021 году 142 единицы оборудования на сумму 437,40 млн рублей;

в 2022 году 143 единиц оборудования на сумму 162,46 млн рублей;

в 2023 году 49 единица оборудования на сумму 137,83 млн рублей;

в 2024 году 6 единиц оборудования на сумму 3,00 млн рублей;

В целях достижения результатов реализации мероприятий региональной программы и обеспечения доступности оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения первичного звена предлагаем внести изменения в Приложение № 8 таблицы 1 в части наименования оборудования, а именно:

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Елизовская районная больница»:**

Исключить следующее медицинское оборудование:

Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия) – 1 единица;

Предусмотреть приобретение следующего медицинского оборудования:

Фетальный монитор – 2 единицы.

В целях достижения результатов реализации мероприятий региональной программы и обеспечения доступности оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения первичного звена предлагаем внести изменения в Приложение № 8 таблицы 2 в части наименования оборудования, а именно:

**Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Мильковская районная больница»:**

Предусмотреть приобретение следующего медицинского оборудования, запланированного на 2025 год, в 2024 году:

Стерилизатор для инструментов – 4 единицы.

Приложение:

1. Таблица изменения мероприятий Камчатский край в формате Excel;

2. Сравнительная таблица по мероприятию «Осуществление нового строительства (его завершение)» в формате Excel;

3. Сравнительная таблица по мероприятию «Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений» в формате Excel;

4. Сравнительная таблица по мероприятию Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций (КАМЧАТСКИЙ КРАЙ) в формате Excel;

5. Акты технического обследования зданий в формате ZIP.